## CAAOD 2024_V2
Secretaría Ejecutiva
Dirección de Apoyo a Órganos Desconcentrados
Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2024
Clave |  |  | Actividad | Periodo |  | Tipo de actividad |  |  | Soporte de cumplimiento | Responsable | Avance mensual | [11 empty] | Total | Especificaciones
|  |  |  | Inicio | Fin | ORD | PELO | CsPP |  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
13 | 03 | 1 | Remitir a la DAOD semanalmente el reporte de requerimientos materiales, técnicos y de informática de la Dirección Distrital. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X |  | Reporte | TOD | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 48 | Se remitirá todos los lunes, a más tardar a las 12:00 horas, a la cuenta se.daod.documentos@iecm.mx
13 | 03 | 2 | Remitir a la DAOD el formato de directorio de las personas funcionarias adscritas a la Dirección Distrital. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Documento | TOD | [12 empty] | 1 | El formato de directorio se remitirá en Excel, durante el mes de enero y posteriormente sólo cuando se presenten cambios, únicamente a la cuenta de correo cumplimientos.distritos@iecm.mx | bar: Avance mensual Ene
13 | 03 | 3 | Recibir de la DAOD la actualización del directorio institucional de Órganos Desconcentrados, y reportar su recepción en el Sistema de Seguimiento al Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados (SISECAOD). | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Sistema | TOD | [12 empty] | 4 | Se reportará su recepción únicamente en el SISECAOD. | bar: Avance mensual Ene; Avance mensual Abr; Avance mensual Jul; Avance mensual Oct
16 | 03 | 4 | Informar sobre las ausencias del personal adscrito al Órgano Desconcentrado, con el objeto de llevar un control para considerar la programación de actividades institucionales. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Documentos comprobatorios (escaneados) | MSPEN | [12 empty] | NC | Con la finalidad de contar con información precisa que permita la programación del personal adscrito al Órgano Desconcentrado, se deberán reportar, en cuanto se tenga conocimiento, los periodos de vacaciones, licencias médicas, permisos para actividades académicas, disfrute de días de estímulo, etc., al correo cumplimientos.distritos@iecm.mx. En caso de requerirse, la DAOD solicitará los documentos comprobatorios.
13 | 03 | 5 | Elaborar y remitir a la DAOD el proyecto de acta de entrega-recepción del personal correspondiente a mandos medios, superiores u homólogos, derivado de encargaduria o terminación de la misma, readscripción o separación del cargo, para solicitar la intervención de la Contraloría Interna. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Oficio / correo Proyecto de acta | Persona funcionaria que entrega | [12 empty] | NC | El proyecto de acta se deberá remitir a la DAOD dentro de los 5 días hábiles siguientes al término de la encargaduria, readscripción o separación del cargo, solicitando la programación del acto de entrega-recepción. La documentación podrá entregarse en original o en archivo electrónico al correo cumplimientos.distritos@iecm.mx
13 | 03 | 6 | Recibir documentación y materiales diversos, a petición de las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Documentos, Correo Electrónico, Acuse de Recibo | MSPEN / personal eventual | [12 empty] | NC | La documentación o materiales deberán recogerse a la brevedad posible para su debida instrumentación (los oficios deberán acusarse, en su caso, con la fecha en que fueron remitidos por correo).
13 | 03 | 7 | Capturar en el Sistema informático SISECAOD el avance mensual del cumplimiento de actividades del Calendario Anual de Actividades para los Órganos Desconcentrados 2024. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Reporte que genera el SISECAOD | TOD | [12 empty] | 12 | La actividad se tendrá por cumplida con la captura en el Sistema, del 100% de las actividades programadas mensualmente. (No es necesario reportarlo). | bar: Avance mensual Ene to Avance mensual Dic
13 | 03 | 8 | Remitir a la DAOD las cédulas de publicación y las razones de fijación y retiro, de los Acuerdos y Resoluciones aprobadas por el Consejo General, sus Comisiones y aquellos documentos solicitados por las áreas centrales. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Documento, Cédulas, Correo Electrónico | TOD SOD | [12 empty] | 12 | Las cédulas de publicación y las razones de fijación deberán remitirse en la misma fecha en que sean fijadas en los estrados de los Órganos Desconcentrados y con apego a las instrucciones recibidas. Las razones de retiro se enviarán una vez que se cumpla el plazo establecido. La nomenclatura del archivo será la siguiente: DDnn-ACU-nn. (Ejemplo: DD33-ACU-034). La remisión deberá realizarse en formato PDF, únicamente al correo cumplimientos.distritos@iecm.mx | bar: Avance mensual Ene to Avance mensual Dic
13 | 03 | 9 | Remitir a la DAOD semanalmente la agenda de actividades. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Agenda | TOD SOD | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 48 | Se remitirá todos los lunes, a más tardar a las 10:00 horas, la agenda con la información de las actividades desarrolladas la semana anterior y aquellas programadas para la semana que corre, a la cuenta se.daod.documentos@iecm.mx
13 | 04 | 10 | Participar, en su caso, en las actividades de capacitación opcionales a integrantes del SPEN. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Constancia | SPEN | [12 empty] | NC
13 | 04 | 11 | Participar, en su caso, en las actividades de los periodos académicos de formación que corresponda a integrantes del SPEN. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Constancia | SPEN | [12 empty] | NC
13 | 04 | 12 | Enviar mensualmente en formato digital, al correo electrónico calidad@iecm.mx, dentro de los primeros 5 días naturales del mes siguiente a su aplicación, las "Encuestas de Necesidades y Satisfacción del Servicio" que hayan sido completadas de manera física en la Dirección Distrital. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Correo electrónico, Encuestas recabadas por código QR y físicas | TOD | [12 empty] | 12 | Enviar mensualmente al correo electrónico calidad@iecm.mx, dentro de los primeros 5 días naturales del mes siguiente a su aplicación, en un solo archivo electrónico, la digitalización de las "Encuestas de Necesidades y Satisfacción del Servicio" que se hayan completado de manera física durante el mes del reporte. En caso de no contar con encuestas de manera física, se deberá comunicar al correo electrónico antes señalado, indicando que no se cuenta con encuestas físicas para el mes del reporte. Soporte documental para llevar acabo la actividad: 1. Encuesta de necesidades y satisfacción del servicio 2. Anexo QR Encuesta de necesidades y satisfacción del servicio. | bar: Avance mensual Ene to Avance mensual Dic
13 | 04 | 13 | Actividad relativa al SGCE. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Lista de asistencia | TOD | [12 empty] | 5 | Se realizarán actividades para el fortalecimiento y apropiación del SGCE en las sedes distritales (Talleres, capacitación, círculos de calidad, entre otros). | bar: Avance mensual Ene; Avance mensual Abr; Avance mensual Ago; Avance mensual Nov to Avance mensual Dic
13 | 04 | 14 | Remitir por oficio a la DACPyS, en el mes de enero la integración del Comité Interno de Protección Civil de cada Órgano Desconcentrado, y especificar a qué brigada pertenece el personal. | 2024-01-01 | 2024-01-31 | X |  |  | Informe | La persona responsable del Comité de cada OD | [12 empty] | 1 | En el mes de enero se deberá remitir el informe a la DACPyS, y a su vez por correo electrónico al Departamento de Seguridad y Protección Civil, para seguimiento. Es importante mencionar que en caso de algún cambio deberán informarlo a las áreas referidas. miriam.hernandez@iecm.mx y miguel.hernanman@iecm.mx | bar: Avance mensual Ene
13 | 04 | 15 | Mantener comunicación permanente con las áreas de Protección Civil de la Alcaldía correspondiente, a fin de coordinarse en casos de emergencia y conocer los apoyos con que puedan contar ambas instituciones. También deberá mantener actualizado el Directorio telefónico de emergencias. | 2024-01-01 | 2024-07-31 | X |  |  | Reporte | La persona responsable del Comité de cada OD | [12 empty] | 2 | En los primeros 15 días hábiles de los meses de enero y julio se deberá remitir el reporte correspondiente al Departamento de Seguridad y Protección Civil, para su seguimiento. miriam.hernandez@iecm.mx y miguel.hernanman@iecm.mx | bar: Avance mensual Ene; Avance mensual Jul
13 | 04 | 16 | Remitir a la DACPyS de manera mensual las altas y bajas de activo fijo, así como los cambios de asignación de personal. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Informe | TOD | [12 empty] | 12 | Se deberá remitir vía oficio dirigido a la DACPyS, así como por correo electrónico a isabel.cervantes@iecm.mx y gloria.juarez@iecm.mx | bar: Avance mensual Ene to Avance mensual Dic
13 | 04 | 17 | Remitir a la DACPyS de manera mensual la existencia de material de consumo de papelería y cómputo. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Informe | TOD | [12 empty] | 12 | Se deberá remitir vía oficio dirigido a la DACPyS, así como por correo electrónico a isabel.cervantes@iecm.mx y gloria.juarez@iecm.mx | bar: Avance mensual Ene to Avance mensual Dic
13 | 04 | 18 | En caso de algún siniestro, se deberá desarrollar e integrar la documentación que señala el procedimiento denominado “Procedimiento para tramitar la reclamación por siniestros a bienes patrimoniales”, para proceder a la reclamación de bienes patrimoniales, y remitir a la DACPyS la documentación para el trámite de la baja correspondiente. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Oficio de Informe | TOD | [12 empty] | NC | Enviar por oficio y correo eléctronico y se deberá anexar la documentación que se haya generado en relación con el siniestro, acta de hechos o circunstanciada, y en el caso de vehículos, anexar copia del aviso de accidente emitido por la compañía aseguradora: isabel.cervantes@iecm.mx; carlos.soto@iecm.mx y ernerto.borja@iecm.mx
13 | 04 | 19 | Ante la ocurrencia de un sismo, incendio o emergencia se deberá reportar al Departamento de Seguridad y Protección Civil, los resultados de implementar los procedimientos de repliegue y evacuación de las personas que se encuentren en el Órgano Desconcentrado. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Reporte | La persona responsable del Comité de cada OD | [12 empty] | NC | Remitir reporte por oficio y correo al Departamento de Seguridad y Protección Civil, para su seguimiento. miriam.hernandez@iecm.mx y miguel.hernanman@iecm.mx
13 | 04 | 20 | Entregar al Comandante supervisor del servicio de vigilancia por la Policía Auxiliar de la Ciudad de México (quien acudirá a cada Órgano Desconcentrado), durante los dos días hábiles del siguiente mes que se reporte; tres formatos originales de las fatigas de asistencia del personal de vigilancia que labora en cada Órgano Desconcentrado, se reitera que deberán ser originales, estos formatos deben estar debidamente sellados y firmados por la Titular o el Titular del área. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Reporte Fatiga Original | TOD | [12 empty] | 12 | Entregar al Comandante supervisor del servicio de vigilancia por la Policía Auxiliar de la Ciudad de México (quien acudirá a cada Órgano Desconcentrado), durante los dos días hábiles del siguiente mes que se reporte; tres formatos originales de las fatigas de asistencia del personal de vigilancia que labora en cada Órgano Desconcentrado, se reitera que deberán ser originales, estar debidamente sellados y firmados por la Titular o el Titular del área. | bar: Avance mensual Ene to Avance mensual Dic
13 | 04 | 21 | Presentar los vehículos (Aveo y H-100) asignados al Órgano Desconcentrado en la oficina de Control Vehicular, para revisión física. Conforme al calendario que será proporcionado por la DACPyS. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Correo Electrónico Ventanilla Única de Servicios | TOD | [12 empty] | NC | Deberán presentar los vehículos asignados a la Dirección Distrital para revisión física de acuerdo al calendario propuesto por la DACPyS. Contacto isabel.cervantes@iecm.mx y alberto.gutierrez@iecm.mx
13 | 04 | 22 | Para mantener en óptimas condiciones de uso los equipos de emergencia (herramientas, equipo del botiquín de primeros auxilios y extintores) y contar con los elementos necesarios para la atención de una emergencia, deberán de reportar según corresponda al Departamento de Seguridad y Protección Civil y a la Jefatura del Servicio Médico de la Secretaría Administrativa. | 2024-01-01 | 2024-08-30 | X |  |  | Informe de Bitácora | La persona responsable del Comité de cada OD | [12 empty] | 2 | Se informará por oficio el reporte de la bitácora actualizada en los meses de febrero y agosto de 2024, para seguimiento de la DACPyS: Contacto por correo institucional a los Departamentos de Seguridad miriam.hernandez@iecm.mx, miguel.hernanman@iecm.mx y Servicio Médico. | bar: Avance mensual Feb; Avance mensual Ago
13 | 04 | 23 | Actualizar la identificación de amenazas externas y peligros internos del inmueble y diseñar procedimientos de mitigación y/o prevención, lo anterior a efecto de dar cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia. | 2024-01-01 | 2024-10-31 | X |  |  | Reporte | La persona responsable del Comité de cada OD | [12 empty] | 2 | Se reportará en los meses de febrero y octubre al Departamento de Seguridad y Protección Civil para su seguimiento. miriam.hernandez@iecm.mx y miguel.hernanman@iecm.mx | bar: Avance mensual Feb; Avance mensual Oct
13 | 04 | 24 | Llevar a cabo cuatro Simulacros (incluido el Macro simulacro de sismo de los meses de mayo y septiembre) uno de ellos debe de ser de incendio en el Órgano Desconcentrado, conforme a los Procedimientos de Emergencia del Programa Interno de Protección Civil de cada Órgano Desconcentrado, en consecuencia deberá elaborar el reporte correspondiente con evidencia fotográfica. | 2024-01-01 | 2024-12-30 | X |  |  | Plan de Trabajo y Reporte del Simulacro | La persona responsable del Comité de cada OD | [12 empty] | 4 | Enviar por oficio a la DACPyS los reportes de cada Simulacro, con copia de conocimiento vía correo electrónico al Departamento de Seguridad y Protección Civil para su seguimiento.Contacto: miriam.hernandez@iecm.mx y miguel.hernanman@iecm.mx | bar: Avance mensual Feb; Avance mensual May; Avance mensual Sep; Avance mensual Dic
13 | 06 | 25 | Remitir escritos de queja y/o denuncia recibidos en la Dirección Distrital, cuya atención no sea de su competencia, a la persona titular de la Secretaría Ejecutiva (SE) para el trámite correspondiente. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X |  | Oficio | TOD SOD | [12 empty] | NC | Los Órganos Desconcentrados deberán remitir al SE los escritos de queja o denuncia que sean recibidos, dentro de las 48 horas siguientes a que tuvieron conocimiento de la misma.
13 | 06 | 26 | Atender los requerimientos formulados por la persona titular de la Secretaría Ejecutiva, relativos a la instrumentación de inspecciones oculares, a efecto de constatar la colocación de diversos materiales que pudieran ser violatorios de la normativa electoral. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X |  | Oficio | TOD SOD | [12 empty] | NC | Los Órganos Desconcentrados deberán atender los requerimientos que realice el SE con la coadyuvancia de la DEAPyF, relacionados con la inspección ocular en las ubicaciones que les sean requeridas y que se encuentren dentro de su circunscripción territorial. Dicha actividad no tiene una fecha específica de inicio y conclusión, ya que la misma se llevará a cabo cuando el SE lo considere necesario o sea requerido por las partes involucradas durante la tramitación y/o sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores.
13 | 06 | 27 | Practicar las diligencias de notificación ordenadas en los procedimientos administrativos sancionadores. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X |  | Oficio | TOD SOD | [12 empty] | NC | Practicar la diligencia de notificación encomendada dentro de las 24 horas siguientes, debiendo remitir el original de la cédula correspondiente dentro de los dos días siguientes, salvo instrucción específica.
16 | 06 | 28 | Remitir el acta circunstanciada elaborada con motivo de la realización de diligencias ordenadas en los procedimientos administrativos sancionadores. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X |  | Oficio | TOD SOD | [12 empty] | NC | Practicar la diligencia encomendada dentro de las 24 horas siguientes, debiendo remitir el original correspondiente de forma inmediata, salvo instrucción específica.
13 | 08 | 29 | Realizar las actividades de asesoría sobre los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana | 2024-01-01 | 2024-06-30 | X |  |  | Oficio con documentación soporte | TOD SECOEyPC SOD | [12 empty] | NC | Esta actividad deberá reportarse a la DEPCyC a través de las cuentas de correo carlos.vega@iecm.mx y cuauhtemoc.lopez@iecm.mx durante los primeros cinco días hábiles del mes siguiente en el que se haya realizado.
13 | 08 | 30 | Realizar las actividades previstas en los Lineamientos del Instituto Electoral de la Ciudad de México para mejorar el funcionamiento de los Comités de Ejecución y de Vigilancia, así como de las actividades de seguimiento de la ejecución de los proyectos ganadores de la consulta de presupuesto participativo. | 2024-01-01 | 2024-10-01 | X |  |  | Oficio con documentación soporte | TOD SECOEyPC SOD | [12 empty] | NC | Esta actividad se atenderá conforme a las indicaciones que se emitan, atendiendo la(s) Circular(es) o comunicados que, para tal efecto, se establezcan.
13 | 08 | 31 | Asesorar y recibir las solicitudes de registro, refrendo de registro, informe bianual y revalidación de credencial de las Organizaciones Ciudadanas. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Oficio o Correo Electrónico dirigido a las Organizaciones Ciudadanas. Acuse de recibo | TOD SOD | [12 empty] | NC | Esta actividad deberá reportarse a la DEPCyC a través de las cuentas de correo israel.garzon@iecm.mx y joseluis.rodriguez@iecm.mx durante los primeros cinco días hábiles del mes siguiente en el que se haya realizado. Las DD enviarán por oficio o correo electrónico a las OC, una invitación para dar cumplimiento a sus obligaciones de refrendo de registro, presentación de informe bianual, así como revalidación de credencial. Lo anterior deberá apegarse al artículo 47 del Reglamento para el registro de las Organizaciones Ciudadanas ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (Reglamento) y los formatos aprobados para ello, así como la(s) Circular(es) o comunicados que, para tal efecto, se emitan.
13 | 08 | 32 | Asesorar y recibir las solicitudes de registro de observatorios ciudadanos, así como dar acompañamiento y seguimiento a las actividades realizadas por los mismos. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Oficio de Cumplimiento | TOD SECOEyPC | [12 empty] | NC | Esta actividad deberá reportarse a la DEPCyC a través de las cuentas de correo israel.garzon@iecm.mx y joseluis.rodriguez@iecm.mx durante los primeros cinco días hábiles del mes siguiente en el que se haya realizado. Las DD enviarán por oficio o correo electrónico a las OC, una invitación para dar cumplimiento a sus obligaciones de refrendo de registro, presentación de informe bianual, así como revalidación de credencial. Lo anterior, deberá apegarse al artículo 47 del Reglamento para el registro de las Organizaciones Ciudadanas ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (Reglamento) y los formatos aprobados para ello, así como la(s) Circular(es) o comunicados que, para tal efecto, se emitan.
13 | 08 | 33 | Validar, digitalizar y mantener actualizada la documentación recibida en las DD por parte de las personas integrantes de los ORC, OC y Observatorios Ciudadanos, para su incorporación en la Plataforma Digital de Participación Ciudadana y archivo digital correspondiente. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Oficio de Cumplimiento (escaneado) | TOD SOD | [12 empty] | NC | Esta actividad se atenderá conforme a las indicaciones que se emitan atendiendo la(s) Circular(es) o comunicados que, para tal efecto, se establezcan. Lo anterior, en el marco de las medidas sanitarias y protocolos previstos por este Instituto Electoral, de ser el caso.
13 | 08 | 34 | Informar, cuando así ocurra, a la DEPCyC los procedimientos relativos a las diferencias al interior y para determinar responsabilidades, así como a los procedimientos de amigable composición que se sustancien y resuelvan en las Direcciones Distritales, respecto a los recursos que presenten las personas integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria, la Coordinadora de Participación Comunitaria y de los Comités de Ejecución y Vigilancia 2024 correspondiente al ámbito distrital. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Oficio con documentación soporte | TOD SECOEyPC SOD | [12 empty] | NC | Esta actividad se atenderá conforme a las indicaciones y comunicados que, para tal efecto, se establezcan. Se deberá remitir dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes el oficio y documentación soporte digitalizada a la cuenta de correo de israel.garzon@iecm.mx y joseluis.rodriguez@iecm.mx, se aplicará lo establecido en el Reglamento para el funcionamiento interno de los Órganos de representación previstos en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y los Lineamientos del Instituto Electoral de la Ciudad de México para Mejorar el Funcionamiento de los Comités de Ejecución y Vigilancia, así como de las Actividades de Seguimiento de la Ejecución de los Proyectos Ganadores de la Consulta de Presupuesto Participativo, según sea el caso.
13 | 09 | 35 | Cuando así se requiera, enviar a la Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión (UTCSyD), la información y/o material fotográfico de actividades susceptibles de publicarse, en original o a través de la cuenta: utcsyd@iecm.mx. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | X | Correo Electrónico | TOD | [12 empty] | NC | Enviar la información y/o material fotográfico al correo: utcsyd@iecm.mx
13 | 09 | 36 | Recibir de la UTCSyD los ejemplares digitales del periódico mural Verbo Elegir para ser difundidos en redes sociales y correo electrónico. Realizar la planeación y logística de su difusión, la cual deberá ser comunicada a la UTCSyD y remitir los testigos por correo electrónico. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | X | Correo Electrónico | TOD | [12 empty] | NC | Los reportes de difusión y testigos deberán ser enviados mediante el formato respectivo, a los correos: utcsyd@iecm.mx., oliver.juarez@iecm.mx, adriana.gonzalez@iecm.mx y fay.medina@iecm.mx
13 | 09 | 37 | Solicitar asesoría al personal de la UTCSyD sobre el uso y aplicación del Manual de Identidad Gráfica, para la elaboración de materiales de difusión externa. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | X | Correo Electrónico | TOD | [12 empty] | NC | Contacto: Martín Ramírez Gonzalez, Subdirector de Comuncación Institucional. Ext. 4708 martin.ramirez@iecm.mx y abel.jimenez@iecm.mx
13 | 09 | 38 | Recibir de la UTCSyD mediante gestión de DAOD, las grabaciones de perifoneo para ser difundidas en los lugares públicos de mayor afluencia en el ámbito territorial de la Dirección Distrital. Realizar la planeación y logística de su difusión, la cual deberá ser comunicada a la UTCSyD y remitir los testigos fotográficos por correo electrónico. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | X | Correo Electrónico | TOD | [12 empty] | NC | Los reportes de las coberturas alcanzadas y materiales fotográficos deberán ser enviados mediante el formato respectivo, a los correos: utcsyd@iecm.mx., oliver.juarez@iecm.mx, adriana.gonzalez@iecm.mx y fay.medina@iecm.mx
13 | 09 | 39 | Recibir de la UTCSyD materiales de difusión para ser colocados y/o distribuidos en los lugares públicos de mayor afluencia o a través de herramientas de difusión a su alcance, en el ámbito territorial de la Dirección Distrital. Realizar la planeación y logística de su distribución, la cual deberá ser comunicada a la UTCSyD y remitir los testigos fotográficos por correo electrónico. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | X | Correo Electrónico | TOD | [12 empty] | NC | Los reportes de las coberturas alcanzadas y materiales fotográficos deberán ser enviados mediante el formato respectivo, a los correos: utcsyd@iecm.mx., oliver.juarez@iecm.mx, adriana.gonzalez@iecm.mx y fay.medina@iecm.mx
13 | 09 | 40 | Solicitar de manera oportuna a la UTCSyD la cobertura informativa, audiovisual y/o fotográfica de eventos organizados por Órganos Desconcentrados, mediante el formato otorgado por la UTCSyD. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | X | X | X | Correo Electrónico | TOD | [12 empty] | NC | Enviar solicitud a la UTCSyD mediante el formato respectivo, al correo: utcsyd@iecm.mx y oliver.juarez@iecm.mx
13 | 04 | 41 | Enviar la solicitud de inducción del personal de nuevo ingreso, con base en la Circular que emita la Secretaría Administrativa. | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | X |  | Solicitud | TOD | [12 empty] | NC | Remitir la solicitud de inducción, mediante oficio o correo electrónico a la cuenta drde@iecm.mx, a la cual deberá adjuntar la plantilla anexa a la circular correspondiente, debidamente requisitada: con la información de las personas susceptibles a participar, una vez que ingrese personal.
13 | 04 | 42 | Apoyar, en su caso, en el proceso de selección y designación de las personas Consejeras Distritales propietarias y suplentes para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024. | 2024-01-01 | 2024-02-28 |  | X |  | Reporte | TOD | [12 empty] | NC
13 | 06 | 43 | Recibir de la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización (DEAPyF) el directorio y sus actualizaciones respectivas que remitan las representaciones de los Partidos Políticos acreditados ante el Consejo General, respecto de las personas funcionarias partidistas que, conforme a sus propios estatutos se encuentren facultadas para acreditar a sus representantes ante los Consejos Distritales y Mesas Directivas de Casilla. | 2024-01-01 | 2024-02-28 |  | X |  | Recepción de Directorio (Acuse) | SOD | [12 empty] | NC | Una vez que DEAPyF reciba oficio para actualizar el listado de personas facultadas para realizar esta función, deberá informar de manera inmediata a la DEOEyG, instancia que a su vez lo comunicará a los Consejos Distritales, por conducto de la DAOD. De estas actividades se deberá remitir copia de conocimiento al correo se@iecm.mx
13 | 08 | 44 | Acudir a la presentación del documento que se expida sobre la coordinación de las actividades a cargo de las direcciones distritales del IECM, a realizar en coadyuvancia, para la integración de las mesas directivas de casilla única a cargo del Instituto Nacional Electoral, en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024. | 2024-01-01 | 2024-02-15 |  | X |  | Asistencia, formato | TOD SECOEyPC SOD AT | [12 empty] | 1 | El cumplimiento será reportado de conformidad con lo que establezca el documento rector o circular que se emita con oportunidad. | bar: Avance mensual Ene
13 | 08 | 45 | Implementar, en su ámbito territorial, las instrucciones contenidas en el documento que se expida sobre la coordinación de las actividades a cargo de las direcciones distritales del IECM, a realizar en coadyuvancia, para la integración de las mesas directivas de casilla única a cargo del Instituto Nacional Electoral, en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2023-2024. | 2024-01-01 | 2024-08-31 |  | X |  |  | TOD SECOEyPC | Avance mensual Ene: N/C |  | El cumplimiento será reportado de conformidad con lo que establezca el documento rector o circular que se emita con oportunidad.
13 | 3 | 46 | Actualización del Índice de Expedientes Clasificados como Reservados vigentes (ÍECR) para su publicación en el portal de Transparencia. | 2024-01-02 | 2024-01-31 | X |  |  | IECR (Documento Electrónico) | TOD SOD | [12 empty] | 1 | La remisión del IECR será en las fechas que señale la Administración de los Archivos. | bar: Avance mensual Ene
13 | 3 | 47 | Actualización de la Guía de Archivo Documental (GAD) para su publicación en el portal de Transparencia. | 2024-01-02 | 2024-01-31 | X |  |  | GAD (Documento Electrónico) | TOD SOD | [12 empty] | 1 | La remisión de la GAD será en las fechas que señale la Administración de los Archivos. | bar: Avance mensual Ene
13 | 04 | 48 | Presentar los vehículos asignados al Órgano Desconcentrado en la oficina de Control Vehicular, para el mantenimiento preventivo o correctivo que requieran, cuando los vehículos cumplan con los 10,000 kilómetros de uso después de efectuado su último servicio o presenten alguna falla. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | X |  |  | Correo Electrónico Ventanilla Única de Servicios | TOD | [12 empty] | NC | Para el caso de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo deberán levantar el reporte correspondiente en la Ventanilla Única de Servicios Generales. Contacto: carlos.soto@iecm.mx y alberto.gutierrez@iecm.mx
13 | 04 | 49 | Levantar en el sistema de Ventanilla Única de Servicios Generales, las solicitudes de reparaciones necesarias para el buen funcionamiento del inmueble que ocupe el Órgano Desconcentrado. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | X |  |  | Reporte en Ventanilla Única de Servicios | TOD | [12 empty] | NC | Para el caso de los servicios de mantenimiento preventivo o correctivo deberán levantar el reporte correspondiente en la Ventanilla Única de Servicios Generales. Contacto: carlos.soto@iecm.mx y juancarlos.luna@iecm.mx
13 | 04 | 50 | Remitir dentro de los primeros 5 días naturales a la DACPyS vía correo electrónico la bitácora de los vehículos asignados, para el suministro de la dotación mensual de gasolina. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | X |  |  | Bitácora Correo electronico/oficio | TOD | [12 empty] | 12 | La bitácora debe ser remitida vía correo electrónico a las cuentas: carlos.soto@iecm.mx, alberto.gutierrez@iecm.mx y david.mendez@iecm.mx el primer día hábil de cada mes de acuerdo al procedimiento, y entregar la bitacora mensual con sus respectivos tickets de consumo de gasolina, por oficio a la DACPyS dentro de los primero 5 días hábiles del mes. | bar: Avance mensual Ene to Avance mensual Dic
13 | 04 | 51 | Remitir por oficio a la DACPyS los recibos originales del consumo de agua potable y energía eléctrica, dentro de los 3 primeros días hábiles posteriores a la recepción de estos. En caso de no contar con ellos, favor de dar aviso mediante oficio a la DACPyS, para tomar las medidas necesarias, de lo contrario los pagos no podrán realizarse y serán responsabilidad del Órgano Desconcentrado. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | X |  |  | Recibos/Oficio | TOD | [12 empty] | 12 | Se remitirán los recibos originales del consumo de agua potable y energía eléctrica a la DACPyS, en tiempo a efecto de no generar interés. Contacto: isabel.cervantes@iecm.mx y rosaura.herrera@iecm.mx | bar: Avance mensual Ene to Avance mensual Dic
13 | 04 | 52 | Remitir a la DACPyS, a través de correo electrónico institucional, mensual o bimestralmente las lecturas en los formatos establecidos, de los consumos de agua y energía eléctrica. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | X |  |  | Correo Electrónico | TOD | [12 empty] | 12 | Se remitirán las lecturas de agua y energía eléctrica al correo isabel.cervantes@iecm.mx y rosaura.herrera@iecm.mx, dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes. | bar: Avance mensual Ene to Avance mensual Dic
13 | 04 | 53 | Remitir a la DACPyS, a través de correo electrónico, dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, (después de haber recibido la dotación de agua correspondiente) las notas de remisión del agua embotellada abastecida, con firma de la persona responsable de recibirla y sello del Órgano Desconcentrado. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | X |  |  | Correo Electrónico | TOD | [12 empty] | 12 | Se remitirán los formatos vía correo electrónico a las cuentas isabel.cervantes@iecm.mx y rosaura.herrera@iecm.mx y los originales quedarán en resguardo de la Dirección Distrital. | bar: Avance mensual Ene to Avance mensual Dic
13 | 04 | 54 | Realizar en el Sistema SISPE, la valoración laboral del personal eventual, con base en los Criterios de la designación directa del personal que apoyará a los Órganos Desconcentrados del IECM para el ejercicio fiscal 2024. | 2024-01-02 | 2024-12-31 |  | X |  | SISPE | TOD | [12 empty] | 12 | bar: Avance mensual Ene to Avance mensual Dic
13 | 05 | 55 | En su caso, remitir el formato para el reporte de bajas anticipadas y sustituciones de prestadoras y prestadores de servicio social. | 2024-01-02 | 2024-12-06 | X |  |  | Formato | TOD SECOEyPC | [12 empty] | NC | En su caso, se remitirá el formato de conformidad con la "Guía operativa para la implementación del programa de servicio social. Educación para la vida en democracia".
13 | 05 | 56 | Participar en las actividades de promoción del servicio social en instituciones educativas de nivel superior, como parte de la actividad institucional "Educación para la vida en democracia". | 2024-01-02 | 2024-05-31 | X |  |  | Lista de personas interesadas | TOD SECOEyPC SOD | [12 empty] | NC | Las Direcciones Distritales podrán realizar la promoción por iniciativa propia y/o atendiendo las convocatorias a través de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, de conformidad con el Procedimiento correspondiente.
13 | 05 | 57 | Gestionar la realización de intervenciones educativas para la formación en valores de la democracia aplicando la metodología educativa de la Luci, a desarrollarse en el ámbito territorial de su competencia, como parte de la actividad institucional "Educación para la vida en democracia". | 2024-01-02 | 2024-12-06 | X |  |  | Formato de Gestión | TOD SECOEyPC | [12 empty] | NC | Las solicitudes de intervenciones educativas de la Ludoteca Cívica serán gestionadas de conformidad con el "Procedimiento para promover y gestionar la realización de acciones educativas, dirigidas a la comunidad educativa y otros públicos, para la formación en valores para la vida en democracia y los derechos humanos en el marco del modelo educativo de la Ludoteca Cívica".
13 | 05 | 58 | Suscripción del Programa anual de trabajo, correspondiente al ejercicio 2024, en el marco del Convenio específico de apoyo y colaboración, en materia de educación cívica, difusión de la cultura democrática y participación ciudadana, celebrado entre este Instituto y cada una de las Alcaldías de la CdMx, como parte de la actividad institucional "Educación para la vida en democracia". | 2024-01-02 | 2024-02-29 | X |  |  | Programa de trabajo | TOD SECOEyPC SOD | [12 empty] | 1 | Se suscribirá el Programa Anual de Trabajo 2024 por cada ámbito territorial de alcaldía, con la participación de todas las Direcciones Distritales que concurran en ese marco geográfico, totalizando dieciséis programas; además del apoyo que se brinde desde oficinas centrales, la Dirección Distrital Cabecera de Demarcación respectiva encabezará las gestiones correspondientes en coordinación con las otras Direcciones Distritales que concurran en cada caso. De conformidad con el Procedimiento correspondiente. La suscripción se efectuará en el primer bimestre de 2024. | bar: Avance mensual Ene
13 | 05 | 59 | Implementar el Programa anual de trabajo, correspondiente al ejercicio 2024, vinculado a cada uno de los Convenios específicos de apoyo y colaboración, en materia de educación cívica, difusión de la cultura democrática y participación ciudadana, vigentes para el periodo 2021-2024, celebrados entre este Instituto y cada una de las Alcaldías de la CdMx, en el ámbito territorial de su competencia, como parte de la actividad institucional "Educación para la vida en democracia". | 2024-01-02 | 2024-11-29 | X |  |  | Captura en SISECyCC | TOD SECOEyPC SOD | [12 empty] | NC | Al realizar la captura en el SISECyCC, cada vez que se presente el caso, se especificará cuando el taller o intervención educativa se haya realizado como parte de las actividades señaladas en el Programa Anual de Trabajo signado con la Demarcación Territorial correspondiente. Todo ello, de conformidad con el "Procedimiento para gestionar e implementar la vinculación, colaboración y apoyo interinstitucional para el fomento de la educación para la vida en democracia y la participación ciudadana con las autoridades de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, desde los Órganos Desconcentrados".
13 | 05 | 60 | Capturar en el SISECyCC la programación de actividades educativas a desarrollar. | 2024-01-02 | 2024-11-29 | X |  |  | Captura en SISECyCC | TOD SECOEyPC | [12 empty] | 11 | La captura se realizará de conformidad con lo establecido en el "Procedimiento para implementar acciones educativas para la adquisición, apropiación y desarrollo de habilidades y competencias para la vida en democracia, a través de los Órganos Desconcentrados". | bar: Avance mensual Ene to Avance mensual Nov
13 | 05 | 61 | Realizar intervenciones educativas y talleres para la adquisición y desarrollo de habilidades y competencias para la vida en democracia, como parte de la actividad institucional "Educación para la vida en democracia". | 2024-01-02 | 2024-11-29 | X |  |  | Captura en SISECyCC | TOD SECOEyPC SOD | Avance mensual Ene: 48 | 48 | Se deberá cumplir con el total de intervenciones educativas y talleres previstos en el "Procedimiento para implementar acciones educativas para la adquisición, apropiación y desarrollo de habilidades y competencias para la vida en democracia, a través de los Órganos Desconcentrados". El reporte para el seguimiento será realizado a través del SISECyCC, de conformidad con lo dispuesto en el mismo procedimiento.
13 | 05 | 62 | Capturar en el SISECyCC las encuestas de satisfacción de cada taller o intervención educativa aplicada. | 2024-01-02 | 2024-11-29 | X |  |  | Captura en SISECyCC | TOD SECOEyPC SOD | [12 empty] | NC | La captura se efectuará de conformidad con lo estipulado en el "Procedimiento para implementar acciones educativas para la adquisición, apropiación y desarrollo de habilidades y competencias para la vida en democracia, a través de los Órganos Desconcentrados".
13 | 05 | 63 | Remitir el Expediente de Alta de las y los prestadores de servicio social reclutados. | 2024-01-02 | 2024-05-31 | X |  |  | Expediente | TOD SECOEyPC | Avance mensual Ene: 4 | 4 | Se remitirán al menos 4 Expedientes de Alta, de conformidad con la "Guía operativa para la implementación del programa de servicio social. Educación para la vida en democracia".
13 | 05 | 64 | Elaborar y remitir la memoria fotográfica del trabajo realizado en el marco de la actividad institucional "Educación para la vida en Democracia". | 2024-01-02 | 2024-11-29 | X |  |  | Fotografía (SISECyCC) | SECOEyPC AT | [12 empty] | 11 | Cada vez que se capture un taller o intervención educativa realizada, se deberá adjuntar en el SISECyCC, la evidencia fotográfica del mismo, conforme a lo señalado en el "Procedimiento para implementar acciones educativas para la adquisición, apropiación y desarrollo de habilidades y competencias para la vida en democracia, a través de los Órganos Desconcentrados". | bar: Avance mensual Ene to Avance mensual Nov
13 | 05 | 65 | Integrar un expediente por cada taller o Intervención Educativa realizada (Anexo 1: Formato para el registro del desarrollo de Talleres de formación Ciudadana e Intervenciones Educativas, Anexo 2: Formato para el registro de asistentes a Talleres de Formación Ciudadana y Encuestas de satisfacción). | 2024-01-02 | 2024-11-29 | X |  |  | Expediente | TOD SECOEyPC SOD | [12 empty] | NC | Se deberá Integrar un expediente por cada Taller o Intervención Educativa realizada, conforme a lo señalado en el "Procedimiento para implementar acciones educativas para la adquisición, apropiación y desarrollo de habilidades y competencias para la vida en democracia, a través de los Órganos Desconcentrados". El reporte para el seguimiento será realizado a través del SISECyCC, de conformidad con lo dispuesto en el mismo procedimiento.
13 | 05 | 66 | Participar en la organización y en la operación de los concursos, eventos y acciones que realice la DEECyCC, en el marco de la actividad institucional “Promoción de la participación en el marco del PELO 2023-2024”. | 2024-01-02 | 2024-12-06 |  | X |  | Correos Electrónicos Oficios | MSPEN, PSS y Personal de honorarios | [12 empty] | NC | Los Órganos Desconcentrados, en su caso, deberán contar en sus archivos (físicos o electrónicos) con los soportes correspondientes y capturarán en el Sistema de Seguimiento al Calendario Anual de Actividades de los Órganos Desconcentrados (SISECAAOD) lo procedente.
13 | 05 | 67 | Participar en las actividades de promoción y difusión de los concursos, eventos y acciones que realice la DEECyCC, en el marco de la actividad institucional “Promoción de la participación en el marco del PELO 2023-2024”. | 2024-01-02 | 2024-12-06 |  | X |  | Correos Electrónicos Oficios Fotos Captura en el SISECAOD Capturas de pantalla | MSPEN, PSS y Personal de honorarios | [12 empty] | NC | Los Órganos Desconcentrados, en su caso, deberán contar en sus archivos (físicos o electrónicos) con los soportes correspondientes y capturarán en el Sistema de Seguimiento al Calendario Anual de Actividades de los Órganos Desconcentrados (SISECAAOD) lo procedente.
13 | 07 | 68 | Enviar a la DEOEyG observaciones, así como propuestas de actualización, innovación y/o mejora al Protocolo de Consulta a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de la Ciudad de México en Materia Electoral y de Participación Ciudadana, conforme a las indicaciones que se establezcan. | 2024-01-02 | 2024-01-26 | X |  |  | Documento | SPEN | [12 empty] | 1 | bar: Avance mensual Ene
13 | 07 | 69 | Recibir, a través de correo electrónico, la información estadística del Padrón Electoral y de la Lista Nominal. | 2024-01-02 | 2024-12-20 | X |  |  | Informe o acuse electrónico | TOD SECOEyPC | [12 empty] | 12 | Dependerá de la remisión de la información por parte del Registro Federal de Electores. | bar: Avance mensual Ene to Avance mensual Dic
13 | 07 | 70 | Dar seguimiento a las actividades establecidas en el Convenio General de Coordinación y Colaboración con el INE, respecto a la implementación de los mecanismos de recolección de los paquetes electorales y su entrega a los Consejos Distritales. | 2024-01-02 | 2024-06-15 |  | X |  | informe | TOD SECOEyPC SOD | [12 empty] | NC | Conforme a las actividades establecidas en el Convenio y su AT.
13 | 07 | 71 | Reportar a la DEOEyG, de manera semanal, respecto de las acciones de difusión que realicen en su ámbito distrital y en las redes sociales sobre la difusión de la Convocatoria de Observación para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 para mantener informado al Instituto Nacional Electoral. | 2024-01-02 | 2024-05-07 |  | X |  | Reportes enviados a la DEOEyG, vía correo electrónico | TOD SECOEyPC SOD | Avance mensual Ene: 4; Avance mensual Feb: 5; Avance mensual Mar: 4; Avance mensual Abr: 4; Avance mensual May: 1 | 18 | El reporte se emitirá a través del Sistema de Seguimiento para la Observación Electoral (SISOE).
13 | 07 | 72 | Apoyar al Instituto Nacional Electoral en el registro y capacitación de las personas interesadas en acreditarse como Observadoras para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024. | 2024-01-02 | 2024-05-13 |  | X |  | Reportes enviados a la DEOEyG, vía correo electrónico | TOD SECOEyPC SOD | [12 empty] | NC
13 | 07 | 73 | En su caso, asistir a las reuniones de trabajo con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI) y la DEOEyG relacionadas con la presentación, operación y funcionamiento del SISECED y SICODID. | 2024-01-02 | 2024-05-31 |  | X |  | Formatos de Pruebas | SPEN | [12 empty] | NC
13 | 07 | 74 | Llevar a cabo simulacros de los sistemas de Información, conforme lo establezca el área central: SISECED y SICODID. | 2024-01-02 | 2024-05-31 |  | X |  | Formatos de Pruebas | SPEN | [12 empty] | NC
13 | 11 | 75 | Elaborar y suscribir el inventario del inmueble que ocupa la Dirección Distrital, mismo que forma parte del Contrato de Arrendamiento correspondiente. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | X |  |  | Inventario | TOD SOD | [12 empty] | N/C | Remitir a la DAOD, un tanto del inventario, para continuar con el trámite correspondiente. por ser parte integrante del contrato respectivo.
13 | 11 | 76 | Remitir la totalidad de la documentación para la elaboración de los dictámenes jurídicos sobre la factibilidad de compra o renta de inmuebles para ser ocupadas como sedes distritales. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | X |  |  | Oficio/documentación | TOD SOD | [12 empty] | N/C | Remitir a la DAOD la información de cada asunto, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento correspondiente.
13 | 11 | 77 | Remitir las actas circunstanciadas elaboradas con motivo de daños provocados a bienes del Instituto localizados en el Órgano Desconcentrado. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | X |  |  | Oficio/Acta | TOD SOD | [12 empty] | 12 | Informar mensualmente a la UTAJ a través del correo electrónico utaj@iecm.mx, el primer día hábil del mes siguiente, el número de actas instrumentadas. | bar: Avance mensual Ene to Avance mensual Dic
13 | 11 | 78 | Denunciar ante el Ministerio Público Federal o Local los delitos cometidos en contra del patrimonio asignado al Órgano Desconcentrado, asistir a las comparecencias, así como remitir, en su caso, las actas circunstanciadas, las denuncias, notificaciones y requerimientos que reciban. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | X |  |  | Oficio/ denuncia/querella/actuaciones | TOD SOD | [12 empty] | 12 | Informar mensualmente a la UTAJ a través del correo electrónico utaj@iecm.mx, el estatus que guardan las carpetas de investigación. | bar: Avance mensual Ene to Avance mensual Dic
13 | 11 | 79 | Practicar las diligencias de notificación ordenadas en los procedimientos instaurados por las diversas áreas del Instituto. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | X | X |  | Oficio/Cédula | TOD | [12 empty] | N/C | Practicar de manera inmediata, la diligencia de notificación encomendada, debiendo remitir el original de la cédula correspondiente dentro de los dos días siguientes, salvo instrucción específica.
13 | 11 | 80 | Remitir el Acta Circunstanciada elaborada con motivo de la realización de diligencias ordenadas en los procedimientos administrativos, a solicitud de las áreas del Instituto. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | X | X |  | Oficio/Acta | TOD SOD | [12 empty] | N/C | Remitir a la UTAJ, mediante oficio el original del acta levantada.
13 | 11 | 81 | Remitir el escrito de queja promovido en contra de conductas presuntivamente contrarias al Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y al Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como, en su caso, el Acta Circunstanciada elaborada por personal de la Dirección Distrital en la que conste la recepción de dicho escrito. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | X |  |  | Acta/Queja | TOD SOD | [12 empty] | N/C | El Órgano Desconcentrado recibirá el escrito de queja, mismo que remitirá inmediatamente a la UTAJ, acompañando como parte de la misma, el Acta correspondiente.
13 | 11 | 82 | Aperturar, actualizar y cerrar los Libros de Registro y de Gobierno, previstos en la normativa del Instituto Electoral de la Ciudad de México. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | X |  |  | Reporte Electrónico/Libro de Registro | TOD SOD | [12 empty] | 12 | Informar mensualmente a la UTAJ a través del correo electrónico utaj@iecm.mx, el estatus que guardan los libros de registro y de gobierno, el primer día hábil del mes siguiente, la naturaleza de la actuación atinente. | bar: Avance mensual Ene to Avance mensual Dic
13 | 11 | 83 | Remitir al órgano comptente, el escrito del medio de impugnación presentado ante el Órgano Desconcentrado, en contra de actos o resoluciones que no sean de su competencia, de conformidad con el artículo 79 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México. | 2024-01-02 | 2024-12-31 | X | X |  | Oficio/Acuerdo/Original del Escrito | TOD | [12 empty] | N/C | Remitir de forma inmediata el original del escrito y anexos a la autoridad emisora del acto que se impugna.
13 | 04 | 84 | Remitir, en su caso, a la Secretaría Administrativa, a través de la DRDyE, la documentación (personal, laboral y académica) para la actualización del expediente de los miembros del SPEN. | 2024-01-03 | 2024-12-31 | X |  |  | Oficio | TOD | [12 empty] | NC
13 | 05 | 85 | Asistir a los eventos y acciones que realice la DEECyCC, en el marco de la actividad institucional "Educación para la vida en democracia". | 2024-01-03 | 2024-12-13 | X |  |  | Asistencia | MSPEN, PSS y Personal de honorarios | [12 empty] | NC | Se atenderán las invitaciones que en su momento emita la DEECyCC para el efecto.
13 | 04 | 86 | Verificar los vehículos dentro de los primeros 10 días del primer mes que le corresponda según calendario de verificación. | 2024-01-09 | 2024-12-15 | X |  |  | Certificado de Verificación | TOD | Avance mensual Ene: 2; Avance mensual Jul: 2 | 4 | Contacto carlos.soto@iecm.mx y alberto.gutierrez@iecm.mx
13 | 07 | 87 | Enviar a la DEOEyG observaciones, así como propuestas de actualización, innovación y/o mejora a integrar en el Manual de Geografía, Organización y Capacitación para la Preparación y Desarrollo de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025, conforme a las indicaciones que se establezcan. | 2024-01-15 | 2024-01-26 | X |  |  | Documento | SPEN | [12 empty] | 1 | bar: Avance mensual Ene
13 | 07 | 88 | Enviar a la DEOEyG reportes de actividades sobre la atención en Dirección Distrital a las consultas que, en su caso, realicen las Instancias Representativas, Autoridades Tradicionales, así como la población indígena y/o afromexicana sobre temas de geografía, organización, mecanismos de participación ciudadana y otro tipo de ejercicios democráticos, conforme a la programación que se establezca. | 2024-01-15 | 2024-12-09 | X |  |  | Reporte | TOD | [12 empty] | 12 | bar: Avance mensual Ene to Avance mensual Dic
13 | 07 | 89 | Ejecutar las actividades establecidas en el Manual en materia de Paquetes Electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, así como aquellas que se deriven de su cumplimiento. | 2024-01-15 | 2024-06-30 |  | X |  | Correos Electrónicos, Informes, Reportes, etc. | SPEN | [12 empty] | NC | Ejecutar las actividades establecidas.
13 | 07 | 90 | En su caso, asistir a las reuniones de trabajo con la Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI) y la DEOEyG relacionadas con la presentación, operación y funcionamiento del SEDIMDE. | 2024-01-15 | 2024-03-01 |  | X |  | Formatos de Pruebas | SPEN | [12 empty] | NC | Se convocará a las personas funcionarias distritales.
13 | 07 | 91 | Participar en los recorridos conjuntos con las Juntas Distritales del INE, para ubicar los lugares donde se instalarán las casillas electorales que se utilizarán durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, así como en su caso, obtener las anuencias correspondientes. | 2024-01-15 | 2024-02-15 |  | X |  | Reporte de recorridos | SECOEyPC | [12 empty] | 1 | Durante los recorridos definidos por las Juntas Distritales Ejecurtivas, las DD elaborarán una cédula de verificación y reporte de seguimiento (Anexos 2 y 3 del Manual de casilla) por cada recorrido ejecutado, mismos que deberán enviar a la DEOEyG, a más tardar, tres días posteriores a la conclusión del periodo de los recorridos para ubicación de casillas, a través del repositorio creado por la DEOEyG, cuyo enlace es el siguiente: https://forms.office.com/r/TT0qCJEpEY. | bar: Avance mensual Ene
13 | 04 | 92 | Remitir, en su caso, a la Secretaría Administrativa, a través de la DRDyE vía DAOD, la documentación que la DESPEN solicite a los miembros del SPEN. | 2024-01-16 | 2024-12-31 | X |  |  | Oficio | TOD | [12 empty] | NC
13 | 04 | 93 | Notificar de manera inmediata a la Secretaria Administrativa, a través de la DRDyE, la generación de alguna vacante de personal eventual, para su ocupación inmediata. | 2024-01-16 | 2024-12-31 |  | X |  | Oficio | TOD | [12 empty] | NC | Oficio dirigido a la Secretaria Administrartiva, con copia a la DRDyE y la DRH, es importante que lo acompañen, en su caso, con la renuncia y/o declinación correspondiente.
13 | 3 | 94 | Actualización del Inventario de Archivo de Trámite (IAT) para su publicación en el portal de Transparencia. | 2024-02-01 | 2024-10-31 | X |  |  | IAT (Documento Electrónico) | TOD SOD | [12 empty] | 3 | La remisión del IAT será en las fechas que señale la Administración de los Archivos; esta actividad se deberá realizar y atender en la primera semana de los meses de febrero, julio y octubre del presente año, conforme al Catálogo de Disposición Documental vigente y las precisiones que, en su momento, se hará del conocimiento de los treinta y tres órganos desconcentrados. | bar: Avance mensual Feb; Avance mensual Jul; Avance mensual Oct
13 | 03 | 95 | Atender las solicitudes de información sobre la integración de los Consejos Distritales. | 2024-02-01 | 2024-07-31 |  | X |  | Reporte | TOD SOD | [12 empty] | NC | Se remitirá información solicitada por la DAOD, o a petición de las Áreas Ejecutivas o Técnicas.
13 | 03 | 96 | Recibir las acreditaciones de representantes de los partidos políticos, coaliciones o candidatos sin partido, que presenten sus solicitudes ante la instancia central. | 2024-02-01 | 2024-07-31 |  | X |  | Documento Oficio | Consejos Distritales | [12 empty] | NC | Una vez que DEAPyF reciba oficio para actualizar el listado de personas de representantes de los partidos políticos, coaliciones o candidatos sin partido, deberá informar de manera inmediata a la DEOEyG, instancia que a su vez lo comunicará a los Consejos Distritales, por conducto de la DAOD. De estas actividades se debe remitir copia de conocimiento al correo se@iecm.mx
13 | 04 | 97 | Notificar de manera inmediata a la DRDyE, la renuncia de una persona Consejera Electoral, para realizar la sustitución correspondiente. | 2024-02-01 | 2024-09-30 |  | X |  | Oficio | TOD | [12 empty] | NC | Oficio dirigido al Presidente de la Comisión Provisional encargada de dar el Seguimiento para la Oportuna Conformación de los Consejos Distritales, es importante que lo acompañen, en su caso, con la renuncia y/o declinación correspondiente.
13 | 04 | 98 | Coadyuvar en la operación de los Lineamientos de Reclutamiento, Selección y Contratación de Supervisores/as Electorales Locales (SE Local) y Capacitadores/as Asistentes Electorales Locales (CAE Local) que forma parte de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024. | 2024-02-01 | 2024-02-06 |  | X |  | Captura en sistema, Reportes, Informes | Consejos Distritales MSPEN | [12 empty] | NC | Conforme a las etapas que establezca la convocatoria.
13 | 05 | 99 | Remitir el reporte de avance en el proceso de reclutamiento de prestadores(as) de servicio social. | 2024-02-01 | 2024-06-03 | X |  |  | Reporte | TOD SECOEyPC | [12 empty] | 5 | Se remitirán los reportes el primer día hábil de cada mes, de conformidad con la "Guía operativa para la implementación del programa de servicio social. Educación para la vida en democracia". | bar: Avance mensual Feb to Avance mensual Jun
13 | 06 | 100 | Acreditar a las representaciones de los Partidos Políticos o Candidaturas sin Partido ante el Consejo Distrital, así como las sustituciones que se presenten e informar de manera inmediata por conducto de la DAOD a la Secretaría Ejecutiva y a la DEAPyF. | 2024-02-01 | 2024-09-30 |  | X |  | Nombramientos | SOD | [12 empty] | NC
13 | 06 | 101 | Comunicar a los Partidos Políticos respecto de las inasistencias de sus representaciones acreditadas ante el Consejo Distrital, a fin de que tomen las medidas pertinentes. | 2024-02-01 | 2024-09-30 |  | X |  | Oficio | TOD | [12 empty] | NC | Los Consejos Distritales reportarán a través del SISECOD las inasistencias de los representantes de partido a las sesiones, por lo que la DEOEyG remitirá a la DEAPyF el informe de inasistencias y, en su caso, se dé aviso a los Partidos Políticos.
13 | 07 | 102 | Recibir los proyectos de documentos de apoyo a las sesiones de los Consejos Distritales, tales como órdenes del día, proyectos de acuerdo, informes, etc. | 2024-02-01 | 2024-08-31 |  | X |  | Acuse de recibo del correo electrónico | TOD SOD | [12 empty] | NC
13 | 07 | 103 | Operar el Sistema de Seguimiento a las Sesiones de los Consejos Distritales durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 (SISECED). | 2024-02-01 | 2024-08-31 |  | X |  | Reportes del SISECED | SPEN | [12 empty] | NC
13 | 07 | 104 | Determinar mediante acuerdo de los Consejos Distritales, los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación y los materiales electorales. | 2024-02-01 | 2024-02-29 |  | X |  | Acuerdos de Consejo Distrital | TOD | [12 empty] | NC | Conforme al Reglameneto de Elecciones y su anexo 5.
13 | 07 | 105 | Verificar las medidas de seguridad, equipamiento y condiciones de las Bodegas Electorales Distritales para el óptimo almacenamiento de la documentación y materiales electorales. | 2024-02-01 | 2024-03-15 |  | X |  | Cédula de Verificación | TOD | [12 empty] | NC | Conforme al Reglameneto de Elecciones y su anexo 5.
13 | 07 | 106 | Coadyuvar en la operación del Lineamiento para el reclutamiento, selección y contratación de Supervisores/as Electorales Locales (SE Locales) y Capacitadores/as Asistentes Electorales Locales (CAE Locales) conforme a lo dispuesto en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024. | 2024-02-01 | 2024-06-30 |  | X |  | Cumplimiento | Consejos Distritales SPEN | [12 empty] | NC
13 | 08 | 107 | Mantener actualizado el SEDICOP, con la información referente a la implementación de las acciones de capacitación en materia de participación ciudadana proporcionada a las COPACO, OC y ciudadanía en general, de acuerdo con lo establecido en la Metodología de capacitación 2023-2026. | 2024-02-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Oficio de cumplimiento | SECOEyPC | [12 empty] | NC | Las DD deberán capturar la información actualizada en el SEDICOP y remitir oficio escaneado de cumplimiento a la DEPCyC, vía correo electrónico a la cuenta irais.zamora@iecm.mx con copia a participacion.ciudadana@iecm.mx indicando en el asunto: Actividad 16-8-xxx, mes reportado y la Dirección Distrital correspondiente, dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes. La realización de estas actividades estarán sujetas a la suficiencia presupuestal con la que cuente el Instituto.
13 | 08 | 108 | Implementar y reportar las acciones formativas dirigidas a personas ciudadanas, habitantes, vecinas, servidoras públicas de la Ciudad de México y otros públicos; de conformidad con lo establecido en la Acción 1 del «Programa Institucional de Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana 2024». | 2024-02-01 | 2024-12-13 | X |  |  | Reporte mediante Microsoft Forms | TOD SECOEyPC | Avance mensual Feb: 2; Avance mensual Ago: 2 | 4 | Los Órganos Desconcentrados deberán implementar y reportar las acciones formativas de conformidad con lo establecido en los Criterios operativos y de seguimiento para la implementación de las acciones del Programa Institucional de Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana 2024.
13 | 08 | 109 | Difusión y distribución de la Agenda Ciudadana 2024. | 2024-02-01 | 2024-06-30 | X |  |  | De conformidad con los Criterios Operativos | TOD SECOEyPC SOD AT | [12 empty] | N/C | La distribución y difusión de la Agenda Ciudadana 2024 se realizará de conformidad a lo establecido en los Criterios operativos y de seguimiento para la implementación de las acciones del Programa Institucional de Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana 2024, a partir del momento de su entrega y hasta el último día de junio.
13 | 08 | 110 | Cursar en el Aula Virtual de Capacitación de Participación Ciudadana la acción formativa «Particularidades del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024», dirigida a todo el personal de estructura y de honorarios de los Órganos Desconcentrados. | 2024-02-01 | 2024-05-30 |  | X |  | Constancias de participación y el correcto llenado del formulario | TOD | [12 empty] | N/C | Todo el personal (de estructura y de honorarios) adscrito a los Órganos Desconcentrados (OD) deberán cursar la acción formativa «Particularidades del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024» a más tardar el 30 de mayo de 2024. Será reportado de conformidad con lo que establezca el documento rector o circular que se emita con oportunidad.
13 | 04 | 111 | Entregar a la DACPyS, mediante oficio de manera mensual, dentro de los primeros 5 días hábiles, las listas de asistencia originales del personal de limpieza, lo anterior a efecto de dar seguimiento para el pago y la calidad del servicio. | 2024-02-02 | 2024-12-31 | X |  |  | Oficio acompañado con Lista de Asistencia, Reporte de la calidad del servicio y la Relación de materiales | TOD | [12 empty] | 12 | Se deberá contar con una sola lista de asistencia del personal de limpieza, en cada una de las Sedes Distritales, con sello, fecha, nombre y firma del personal adscrito al mismo. Contacto: carlos.soto@iecm.mx y ernesto.borja@iecm.mx | bar: Avance mensual Ene to Avance mensual Dic
13 | 11 | 112 | Elaborar informe que rinda la persona Titular del Órgano Desconcentrado o Consejera(o) Presidente del Consejo Distrital en las Sesiones Ordinarias de Consejo Distrital, sobre los medios de impugnación recibidos en el Consejo Distrital respectivo, en el que se detallen los siguientes rubros: 1. Fecha de recepción; 2. Fecha de remisión al Órgano Jurisdiccional; 3. Fecha y sentido de la Sentencia o Resolución; 4. Órgano Jurisdiccional que dictó la Sentencia (Local y/o Federal); 5. En caso de haber sido impugnada dicha Sentencia, el sentido de la Resolución que resolvió ese recurso; y 6. Las acciones realizadas en cumplimiento a la sentencia. | 2024-02-02 | 2024-09-30 | X | X |  | Informe Documental | TOD | [12 empty] | 8 | Informar a la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ) a través del correo electrónico utaj@iecm.mx, dentro de las 24 horas siguientes a la presentación del Informe ante el Órgano Desconcentrado o Consejo Distrital. | bar: Avance mensual Feb to Avance mensual Sep
13 | 06 | 113 | Por conducto de la DAOD, informar a la Secretaría Ejecutiva y a la DEAPyF, respecto de las solicitudes de registro de Candidaturas al cargo de Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa y Alcaldías que en su caso se presenten ante el Consejo Distrital. | 2024-02-08 | 2024-02-16 |  | X |  | Reporte y remisión de las solicitudes | SOD | [12 empty] | NC
13 | 06 | 114 | Por conducto de la DAOD, informar a la Secretaría Ejecutiva y a la DEAPyF, respecto de las sustituciones efectuadas de las Candidaturas al cargo de Diputaciones por el principio de Mayoría Relativa y Alcaldías que en su caso se presenten ante el Consejo Distrital. | 2024-02-08 | 2024-06-01 |  | X |  | Reporte y remisión de las solicitudes | TOD | [12 empty] | NC
13 | 07 | 115 | Ejecutar las actividades establecidas en los Lineamientos para las Sesiones de los Cómputos Locales, Declaratorias de Validez y entrega de Constancias de Mayoría para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, así como aquellas que se deriven de su cumplimiento. | 2024-02-09 | 2024-06-30 |  | X |  | Correos Electrónicos, Informes, Reportes, etc. | SPEN | [12 empty] | NC | Los Lineamientos se subirán al Micrositio de la DEOEyG, una vez aprobados por el CG.
13 | 07 | 116 | Recibir los materiales cartográficos (planos escala 1:5000) y de apoyo para Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024. | 2024-02-15 | 2024-03-15 |  | X |  | Lista de Asistencia | TOD SECOEyPC | [12 empty] | 1 | bar: Avance mensual Mar
13 | 07 | 117 | Recibir los materiales cartográficos de apoyo (Conoce tu ámbito territorial distrital) para Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024. | 2024-02-15 | 2024-03-15 |  | X |  | Lista de Asistencia | TOD SECOEyPC | [12 empty] | 1 | bar: Avance mensual Mar
13 | 07 | 118 | Informar a la DEOEyG, a través de oficio, de los ajustes y/o propuestas formuladas a los listados en que habrán de ubicarse las casillas únicas. | 2024-02-26 | 2024-04-15 |  | X |  | Oficio | TOD | [12 empty] | 1 | Los ajustes se remitirán a la DEOEyG, mediante oficio digitalizado, a la cuenta de correo electrónico contacto.deoyge@iecm.mx y el oficio original se entregará a la DEOEyG dentro de las 48 horas siguientes al envío del correo. | bar: Avance mensual Feb
13 | 07 | 119 | Participar en las visitas de examinación que instrumentarán las Juntas Distritales del INE, por los lugares propuestos para ubicar las casillas electorales que se instalarán para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024. | 2024-02-27 | 2024-03-16 |  | X |  | Reporte de visitas | SECOEyPC | [12 empty] | 1 | Reportar los visitas de examinación conforme a lo dispuesto en el Manual en Materia de Casillas Electorales Únicas, las DD elaborarán un reporte de seguimiento (Anexo 3) el cual deberán enviar a la DEOEyG, a más tardar, tres días posteriores a la conclusión del periodo de las visitas de examinación, a través del repositorio creado por la DEOEyG, ubicado en el enlace siguiente: https://forms.office.com/r/TT0qCJEpEY. | bar: Avance mensual Feb
13 | 07 | 120 | Informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPL, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 2024-03-01 | 31-04-24 |  | X |  | Informe | TOD | [12 empty] | NC | Conforme al Reglamento de Elecciones y su anexo 5.
13 | 07 | 121 | Aprobar la designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral, así como la designación de una persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. | 2024-03-01 | 2024-03-31 |  | X |  | Acuerdos de Consejo Distrital | TOD | [12 empty] | NC | Conforme al Reglamento de Elecciones y su anexo 5.
13 | 06 | 122 | Realizar el registro y, en su caso, sustituciones de Representantes Generales de los Partidos Políticos y ante Mesas Directivas de Casilla. | 2024-03-15 | 2024-05-19 |  | X |  | Nombramientos | SOD | [12 empty] | NC
13 | 07 | 123 | Realizar pruebas y simulacros del SEDIMDE. | 2024-03-15 | 2024-05-20 |  | X |  | Informe | TOD SECOEyPC AT EI | [12 empty] | NC | Se convocará mediante Circular a las personas funcionarias distritales.
13 | 03 | 124 | Recibir las requisiciones para que las Direcciones Distritales gestionen recursos económicos con motivo de la activdades ordinarias y aquellas relacionadas con el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024. | 2024-03-16 | 2024-06-15 |  | X |  | Documento | TOD | [12 empty] | 12 | bar: Avance mensual Ene to Avance mensual Dic
13 | 07 | 125 | Envío del informe final presentado ante el Consejo General, sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del Órgano Central y desconcentrados del OPL. | 2024-03-16 | 2024-04-06 |  | X |  | Informe | TOD | [12 empty] | NC | Conforme al Reglamento de Elecciones y su anexo 5.
13 | 03 | 126 | Dar seguimiento al servicio de vehículos arrendados para la transportación de las personas funcionarias e integrantes de los Consejos Distritales. | 2024-06-01 | 2024-06-15 |  | X |  | Documento | TOD | [12 empty] | 1 | bar: Avance mensual Jun
13 | 07 | 127 | Llevar a cabo las pruebas y los simulacros conforme lo establezca la DEOEyG: del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), Conteos Rápidos y Sistema de Información de Instalación y Cierre de Casillas (SIICC). | 2024-04-01 | 2024-05-31 |  | X |  | Formatos de Pruebas | TOD SECOEyPC AT EI | [12 empty] | 2 | Las pruebas se realizarán en el mes de abril y los simulacros durante el mes de mayo. | bar: Avance mensual Abr to Avance mensual May
13 | 07 | 128 | Dar seguimiento, en su caso, a la realización de recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 2024-04-01 | 2024-04-15 |  | X |  | informe | TOD SECOEyPC SOD | [12 empty] | NC | Conforme a las actividades establecidas en el Convenio y su AT.
13 | 07 | 129 | Dar seguimiento a la presentación de observaciones o, en su caso, nuevas propuestas a los estudios de factibilidad relacionados con la aplicación de los mecanismos de recolección, para su consideración en los Consejos Distritales del INE. | 2024-04-01 | 2024-04-15 |  | X |  | Informe | TOD SECOEyPC SOD | [12 empty] | NC | Conforme a las actividades establecidas en el Convenio y su AT.
13 | 07 | 130 | Dar seguimiento a la aprobación de los mecanismos de recolección. | 2024-04-01 | 2024-04-30 |  | X |  | Informe | TOD SECOEyPC SOD | [12 empty] | NC | Conforme a las actividades establecidas en el Convenio y su AT.
13 | 07 | 131 | Remitir a la Junta Local del INE en la Ciudad de México los Acuerdos aprobados de los modelos operativos para llevar a cabo la recepción continua de los paquetes y materiales electorales al término de la jornada electoral, así como la designación de un número suficiente de personal que apoye en la orientación, recepción, traslado y depósito de los mismos. | 2024-04-01 | 2024-04-15 |  | X |  | Acuerdos de Consejo Distrital | TOD SECOEyPC SOD | [12 empty] | NC | Conforme a las actividades establecidas en el Convenio y su AT.
13 | 07 | 132 | Recibir de la DEOEyG el Listado de Ubicación de casillas únicas aprobado por las Juntas Distritales Ejecutivas, para actividades internas de planeación. | 2024-04-01 | 2024-04-30 |  | X |  | Listado | TOD SECOEyPC | [12 empty] | 1 | Este primer listado se utilizará para actividades de planeación internas del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024. | bar: Avance mensual Abr
13 | 04 | 133 | Asistir a los cursos de capacitación para las personas brigadistas integrantes del Comité Interno de Protección Civil de cada OD, de conformidad al calendario que elabore el Departamento de Seguridad y Protección Civil de la DACPyS. | 2024-04-03 | 2024-12-31 | X |  |  | Lista de Asistencia y Evaluación | TOD | Avance mensual Abr: 2 | 2 | Las personas brigadistas de cada OD deberán asistir de manefra presencial o virtual (plataforma diversa) a los cursos de capacitación, conforme se autorice el programa correspondiente, el Departamento de Seguridad y Protección Civil enviará por correo electrónico a la DAOD para su difusión, el calendario y especificaciones de estos. Para dar cumplimiento a la normatividad aplicable.
13 | 07 | 134 | Difundir el Listado de Ubicación de casillas aprobado por las Juntas Distritales Ejecutivas, en los lugares públicos de mayor afluencia ciudadana del ámbito geográfico de cada Dirección Distrital. | 2024-04-15 | 2024-04-15 |  | X |  | Carteles colocados | TOD SECOEyPC | [12 empty] | 1 | Se colocarán carteles que contengan el listado de ubicación de casillas en cada Dirección Distrital. | bar: Avance mensual Abr
13 | 07 | 135 | Aprobar a las personas SE y CAE locales, personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, así como en la integración de la documentación para las mesas directivas de casilla. | 2024-05-01 | 2024-05-15 |  | X |  | Acuerdos de Consejo Distrital | TOD | [12 empty] | NC | Conforme al Reglamento de Elecciones y su anexo 5.
13 | 07 | 136 | Recibir de la DEOEyG la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía y su correspondiente Adenda, para su implementación, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024. | 2024-05-02 | 2024-05-15 |  | X |  | Acta entrega-recepción | TOD SOD | [12 empty] | 1 | Se recibirá de la DEOEyG la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía y la Adenda, para su entrega a las Candidaturas sin Partido. | bar: Avance mensual May
13 | 07 | 137 | Recibir de la DEOEyG los materiales electorales a utilizarse en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 por los Consejos Distritales del IECM. | 2024-05-06 | 2024-05-10 |  | X |  | Recibos /formatos | TOD SOD | [12 empty] | NC | Se convocará mediante Circular a las personas funcionarias distritales.
13 | 03 | 138 | Reportar a la DAOD la instalación de lonas, carpas y plantas de luz en las sedes distritales, con motivo del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024. | 2024-05-15 | 2024-06-15 |  | X |  | Reporte | TOD | [12 empty] | 1 | bar: Avance mensual May
13 | 07 | 139 | Remitir a la DEOEyG, la copia certificada del Acta en la que se haga constar la Entrega-Recepción de los cuadernillos de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía y su correspondiente Adenda, a las Candidaturas sin Partido acreditadas ante el Consejo Distrital, en un plazo no mayor a 48 horas posteriores a la entrega. | 2024-05-15 | 2024-05-16 |  | X |  | Original Certificada del Acta entrega-recepción | TOD SOD | [12 empty] | 1 | Conforme al Procedimiento para la entrega-recepción, uso y devolución de la Lista Nominal de Electores definitiva con Fotografía, así como de la Lista Nominal de Electores Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Acta Circunstanciada de entrega-recepción se remitirá a la DEOEyG, con copia de conocimiento a la Secretaría Ejecutiva. | bar: Avance mensual May
13 | 07 | 140 | Difundir, en su caso, una segunda publicación del Listado de Ubicación de casillas aprobado por las Juntas Distritales Ejecutivas, en los lugares públicos de mayor afluencia ciudadana del ámbito geográfico de cada Dirección Distrital. | 2024-05-15 | 2024-05-25 |  | X |  | Carteles colocados | TOD SECOEyPC | [12 empty] | 1 | Se colocarán los carteles que contengan el listado de ubicación de casillas en cada Dirección Distrital. | bar: Avance mensual May
13 | 07 | 141 | Recibir de la DEOEyG, las boletas y actas electorales por parte de los Consejos Distritales. | 2024-05-16 | 2024-05-17 |  | X |  | Actas circunstanciadas y recibos | TOD SOD | [12 empty] | NC | Se convocará mediante Circular a las personas funcionarias distritales.
13 | 07 | 142 | Realizar el conteo, sellado y agrupado de boletas por parte de los Consejos Distritales. | 2024-05-16 | 2024-05-20 |  | X |  | Actas | TOD SECOEyPC SOD | [12 empty] | NC | Conforme al Reglamento de Elecciones y su Anexo 5.
13 | 07 | 143 | Llevar a cabo la primera verificación, previa a la entrega de la documentación electoral y materiales electorales a las(os) presidentas(es) de las mesas directivas de casilla, de las medidas de seguridad de las boletas y actas electorales, en sesión de Consejo Distrital del IECM. | 2024-05-18 | 2024-05-25 |  | X |  | Acta | TOD SECOEyPC SOD | [12 empty] | NC | Conforme al Reglamento de Elecciones (Anexo 4.2)
13 | 07 | 144 | Definir e instalar los centros de distribución y de contingencias de documentación electoral para el día de la jornada, en los OD que se determine. | 2024-05-27 | 2024-05-31 |  | X |  | Informe | TOD | [12 empty] | NC | Conforme a las necesidades de distribución se planterán los centros de atención de contingencias y distribución de documentación y materiales.
13 | 07 | 145 | Llevar a cabo la entrega de la documentación y materiales electorales a las presidencias de Mesas Directivas de Casilla Única. | 2024-05-27 | 2024-05-31 |  | X |  | Recibos | TOD SPEN | [12 empty] | NC | Conforme a las actividades establecidas en la normativa electoral, el Convenio y su AT.
13 | 07 | 146 | Operar el Sistema de Cómputos Distritales y de Demarcación 2024 (SICODID). | 2024-06-02 | 2024-06-12 |  | X |  | Reportes del SICODID | SPEN | [12 empty] | NC
13 | 07 | 147 | Operar el Sistema de apoyo a la Jornada Electoral. | 2024-06-02 | 2024-06-02 |  | X |  | Reportes generados por el Sistema (SIJE) | SPEN | [12 empty] | N/C
13 | 07 | 148 | En su caso, atender las solicitudes de la DEOEyG, relativas a la transmisión de la información obtenida por el personal de campo respecto de la apertura y cierre de las casillas, así como de la trasmisión de los resultados de votación de las casillas que conforman la muestra de los Conteos Rápidos, el día de la jornada electoral. | 2024-06-02 | 2024-06-03 |  | X |  | Documentos | TOD SECOEyPC | [12 empty] | N/C | La solicitud podrá realizarse por correo electrónico. En su caso, podrá verificarse vía telefónica. El término de la actividad se deberá confirmar a través del medio que se solicite.
13 | 07 | 149 | Dar seguimiento a la operación del Sistema de seguimiento a la recepción de paquetes electorales (SEDIMDE). | 2024-06-02 | 2024-06-04 |  | X |  | Reporte que genera el Sistema/Recibos | SPEN | [12 empty] | NC
13 | 07 | 150 | Realizar una segunda verificación durante la Jornada Electoral de las medidas de seguridad visibles en las boletas y actas electorales entregadas a la Mesa Directiva de Casilla que dentro de la muestra esté más cercana a la sede distrital. | 2024-06-02 | 2024-06-02 |  | X |  | Acta | TOD SECOEyPC SOD | [12 empty] | NC | Conforme al Reglamento de Elecciones (Anexo 4.2).
13 | 07 | 151 | Informar al Consejo General del IECM sobre los resultados de la primera y segunda verificación de las medidas de seguridad a las boletas y actas electorales utilizadas en las Mesas Directivas de Casilla seleccionadas en la muestra, por parte de la Comisión de Organización Electoral y Geoestadística. | 2024-06-02 | 2024-06-02 |  | X |  | Documento | TOD | [12 empty] | NC | Conforme al Reglamento de Elecciones (Anexo 4.2).
13 | 07 | 152 | Operar los mecanismos de recolección aprobados por los Consejos Distritales del INE en el ámbito de la elección local de conformidad con el estudio de factibilidad elaborado y determinado para tal efecto. | 2024-06-02 | 2024-06-03 |  | X |  | informe | TOD SECOEyPC SOD | [12 empty] | NC | Conforme a las actividades establecidas en la normativa electoral, el Convenio y su AT.
13 | 07 | 153 | Dar seguimiento a la recepción de paquetes electorales al término de la Jornada Electoral a través del Sistema de Seguimiento a la Distribución de Materiales y Documentación Electoral. | 2024-06-02 | 2024-06-03 |  | X |  | Reporte que genera el Sistema/Recibos | SPEN | [12 empty] | NC | Conforme a las actividades establecidas en la normativa electoral.
13 | 07 | 154 | Recuperar los materiales electorales al finalizar la Jornada Electoral, por parte del personal de apoyo adscrito a los Consejos Distritales del IECM. | 2024-06-02 | 2024-06-03 |  | X |  | Formatos de devolución y recepción | TOD SOD | [12 empty] | NC | Conforme a las actividades establecidas en la normativa electoral, el Convenio y su AT.
13 | 07 | 155 | Informar a la DEOEyG, el día de la Jornada Electoral, los cambios que, en su caso, se presenten en la instalación de las MDCU. | 2024-06-02 | 2024-06-02 |  | X |  | Correo electrónico | TOD SECOEyPC | [12 empty] | 1 | Estos cambios de ubicación deberán informarse inmediatamente a la DEOEyG, a través de las extensiones dispuestas para brindar orientación y asesoría. Lo anterior, sobre las disposiciones del Manual en Materia de Casillas Electorales Únicas y para conocimiento de la DAOD. | bar: Avance mensual Jun
13 | 3 | 156 | Actualización del Índice de Expedientes Clasificados como Reservados vigentes (ÍECR) para su publicación en el portal de Transparencia. | 2024-06-03 | 2024-06-28 | X |  |  | IECR (Documento Electrónico) | TOD SOD | [12 empty] | 1 | La remisión del IECR será en las fechas que señale la Administración de los Archivos. | bar: Avance mensual Jun
13 | 07 | 157 | Remitir a la DEOEyG, con copia de conocimiento a la Secretaría Ejecutiva, posterior a la conclusión de la Jornada Electoral, copia certificada del oficio mediante el cual se hubiere requerido a las Candidaturas sin Partido, la devolución de los cuadernillos de la Lista Nominal de Electores y la Adenda. | 2024-06-03 | 2024-06-10 |  | X |  | Copia Certificada del Oficio | TOD SOD | [12 empty] | 1 | Con base en lo que señala el apartado 3.7, inciso e) del Anexo Técnico al Convenio de Coordinación y Colaboración, los Consejos Distritales deberán remitir a la DEOEyG, con copia de conocimiento a la Secretaría Ejecutiva, la copia certificada del oficio por el que solicitó a los representantes de las Candidaturas sin Partido la devolución de la Lista Nominal y su correspondiente Adenda en un plazo no mayor a 45 días hábiles. | bar: Avance mensual Jun
13 | 07 | 158 | Devolver a la DEOEyG la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía y su correspondiente Adenda utilizadas durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024. | 2024-06-03 | 2024-06-05 |  | X |  | Acta entrega-recepción | TOD SOD | [12 empty] | 1 | De conformidad con lo establecido en el apartado 3.7, incisos f) y g) del Anexo Técnico al Convenio de Coordinación y Colaboración. Así como a la calendarización establecida en la Circular que emita la Secretaría Ejecutiva. | bar: Avance mensual Jul
13 | 07 | 159 | Elaborar y remitir a la DEOEyG un informe que dé cuenta de las actividades desarrolladas por las personas Supervisores/as Electorales Locales (SE Locales) y Capacitadores/as Asistentes Electorales Locales (CAE Locales) que participaron en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024. | 2024-06-03 | 2024-06-21 |  | X |  | Informe | TOD | [12 empty] | 1 | El informe sobre la evaluación de las actividades realizadas por las personas SEL y CAEL será parte del orden del día de una sesión de los Consejos Distritales a celebrarse en el mes de junio de 2024 y se remitirá a la DEOEyG, a más tardar el 24 de junio de 2024, a través de la cuenta de correo electrónico contacto.deoyge@iecm.mx Lo anterior, con fundamento en el Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales de la ECAE 2023-2024. | bar: Avance mensual Jun
13 | 07 | 160 | Integrar y entregar a la DEOEyG, el expediente original de las elecciones del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, así como su respectiva copia certificada, la cual formará parte del archivo de la Dirección Distrital. | 2024-06-15 | 2024-07-15 |  | X |  | Acuse de entrega de expedientes | TOD SECOEyPC | [12 empty] | 1 | Las fechas de ejecución de esta actividad son tentativas con motivo de los recuentos de resultados que, en su caso, se realicen. | bar: Avance mensual Jun
13 | 05 | 161 | Remitir el formato de reporte de la capacitación otorgada a las y los prestadores de servicio social. | 2024-06-17 | 2024-06-21 | X |  |  | Formato | TOD SECOEyPC | [12 empty] | NC | Se remitirá el formato de conformidad con la "Guía operativa para la implementación del programa de servicio social. Educación para la vida en democracia".
13 | 07 | 162 | Realizar las actividades tendentes a la digitalización de los documentos electorales que conforman el expediente para elaborar la Estadística de Resultados del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024. | 2024-06-17 | 2024-07-31 |  | X |  | Documentos digitales | TOD SECOEyPC | [12 empty] | N/C
13 | 07 | 163 | Devolver los materiales electorales recuperados por los Consejos Distritales del IECM al Almacén de Materiales Electorales de Tláhuac. | 2024-06-24 | 2024-06-28 |  | X |  | Recibo | TOD SECOEyPC | [12 empty] | NC | Conforme a las actividades establecidas en la normativa electoral, el Convenio y su AT.
13 | 05 | 164 | En caso de suficiencia presupuestal, remitir el formato de solicitud de apoyo económico para las y los prestadores de servicio social. | 2024-07-01 | 2024-11-29 | X |  |  | Formato | TOD SECOEyPC | [12 empty] | NC | En caso de suficiencia presupuestal, se remitirá el formato para la solicitud de otorgamiento de apoyo económico a prestadores(as) de servicio social de conformidad con la "Guía operativa para la implementación del programa de servicio social. Educación para la vida en democracia".
13 | 05 | 165 | Remitir el formato para la solicitud de expedición de carta de término para prestadoras y prestadores de servicio social. | 2024-07-01 | 2024-12-13 | X |  |  | Formato | TOD SECOEyPC | [12 empty] | NC | Se remitirá el formato de conformidad con la "Guía operativa para la implementación del programa de servicio social. Educación para la vida en democracia".
13 | 05 | 166 | Remitir el Complemento de Expediente de las y los prestadores de servicio social. | 2024-07-01 | 2024-12-13 | X |  |  | Expediente | TOD SECOEyPC | Avance mensual Jul: 4 | 4 | Se remitirán al menos 4 Complementos de Expedientes, de conformidad con la "Guía operativa para la implementación del programa de servicio social. Educación para la vida en democracia".
13 | 07 | 167 | En su caso, atender las solicitudes de la DEOEyG, respecto a información estadística que sirva como insumo para la elaboración de la estadística del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024. | 2024-07-01 | 2024-08-30 |  | X |  | Documentos | TOD SECOEyPC | [12 empty] | N/C | La solicitud podrá realizarse por correo electrónico. En su caso, podrá verificarse vía telefónica. El término de la actividad se deberá confirmar a través del medio que se solicite.
13 | 08 | 168 | Retroalimentar el proyecto de Convocatoria para la Consulta de Presupuesto Participativo 2025 en los formatos y anexos correspondientes. | 2024-07-01 | 2024-12-31 |  |  | X | Oficio de Cumplimiento | TOD SECOEyPC SOD | [12 empty] | NC | Esta actividad se atenderá conforme a las indicaciones que se emitan, atendiendo la(s) Circular(es) o comunicados que, para tal efecto, se establezcan.
13 | 08 | 169 | En su caso, realizar la entrega del material de papelería a los Órganos de Representación Ciudadana y, reporte de avance y conclusión de las entregas y recepciones correspondientes. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Oficio de Cumplimiento | TOD SECOEyPC SOD | [12 empty] | NC | Esta actividad se atenderá conforme a las indicaciones que se emitan atendiendo la(s) Circular(es) o comunicados que, para tal efecto, se establezcan.
13 | 08 | 170 | Brindar el apoyo requerido para la organización y desarrollo de los mecanismos e instrumentos de Participación Ciudadana que, en su caso, sean promovidos. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | X |  |  | Oficio de Cumplimiento | TOD SECOEyPC | [12 empty] | NC | Esta actividad se atenderá conforme a las indicaciones que se emitan, atendiendo la(s) Circular(es) o comunicados que, para tal efecto, se establezcan.
13 | 08 | 171 | Vinculación y mapeo de, al menos, dos instituciones de educación media superior o superior para la implementación de acciones formativas; de conformidad con lo establecido en la Acción 7 del «Programa Institucional de Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana 2024». | 2024-07-01 | 2024-12-13 | X |  |  | Reporte mediante Microsoft Forms | TOD SECOEyPC | Avance mensual Jul: 2 | 2 | Los Órganos Desconcentrados, en el ámbito de su competencia, realizarán las acciones necesarias para vincularse, con al menos dos instituciones de educación media superior o superior para la implementación de acciones formativas; de conformidad con lo establecido en los Criterios operativos y de seguimiento para la implementación de las acciones del Programa Institucional de Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana 2024.
13 | 3 | 172 | Capacitación continua en materia archivística. | 2024-08-01 | 2024-08-30 | X |  |  | Informe | TOD SOD | [12 empty] | 1 | Conforme a la Circular que emita la Secretaría Ejecutiva. | bar: Avance mensual Ago
13 | 05 | 173 | Elaborar y remitir, en su caso, a la DEECyCC las propuestas de proyectos que consideren pertinentes de ser incluidas en el Programa Institucional de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía para el 2025, en el marco del Proceso de Planeación, Programación y Presupuestación Institucional 2024. | 2024-08-01 | 2024-08-14 | X |  |  | Oficio | TOD SECOEyPC SOD | [12 empty] | 1 | Conforme lo señalado por el artículo 113, fracción II, del CIPECdMx, la presentación de propuestas es potestativa; se deberá informar por correo a la cuenta educacion.civica@iecm.mx la presentación o no de la propuesta respectiva. | bar: Avance mensual Ago
13 | 07 | 174 | Integrar y actualizar el Directorio de Instancias Representativas de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. | 01/07/2024 01/09/2024 | 31/07/2024 31/10/2024 | X |  |  | Documento | TOD | [12 empty] | 2 | La actividad se realizará de conformidad con el formato establecido y en el marco del respectivo Sistema de Datos Personales de Instancias Representativas, Autoridades Tradicionales y Poblacionales de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas y Afromexicanas Residentes en la Ciudad de México, que participen en las Actividades Organizadas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, publicado el 15 de agosto de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y cuya última modificación publicada en dicho órgano de difusión corresponde al 21 de septiembre de 2023. | bar: Avance mensual Jul; Avance mensual Sep
13 | 3 | 175 | Capacitación en materia de Sistemas de Datos Personales. | 2024-09-02 | 2024-09-30 | X |  |  | Informe | TOD SOD | [12 empty] | 1 | Conforme a la Circular que emita la Secretaría Ejecutiva. | bar: Avance mensual Sep
13 | 3 | 176 | Supervisión de los archivos de trámite. | 2024-09-02 | 2024-09-30 | X |  |  | Cuestionario de Evaluación | TOD SOD | [13 empty] | Conforme al Calendario que apruebe COTECIAD. | bar: Avance mensual Sep
13 | 07 | 177 | Enviar a la DEOEyG observaciones y propuestas para mejorar el ejercicio del sufragio en los procesos electorales y/o en los mecanismos de participación ciudadana, conforme a las indicaciones que se establezcan. | 2024-09-16 | 2024-10-04 | X |  |  | Documento | SPEN | [12 empty] | 1 | bar: Avance mensual Oct
13 | 07 | 178 | En su caso, clasificar, preparar y trasladar para su destrucción la documentación utilizada y sobrante, así como los materiales electorales susceptibles de no ser reutilizados. | 2024-10-01 | 2024-12-15 | X |  |  | Acta | TOD SECOEyPC SOD | [12 empty] | NC | Conforme a las actividades establecidas en la normativa electoral.
13 | 08 | 179 | Acreditar la acción formativa sobre la Ley de Participación Ciudadana, en su modalidad autogestiva, a través del «Aula Virtual de Capacitación de Participación Ciudadana»; de conformidad con lo establecido en la Acción 4 del «Programa Institucional de Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana 2024». | 2024-10-16 | 2024-12-13 | X |  |  | Correo electrónico/Constancia de Acreditación | TOD SECOEyPC SOD AT | [12 empty] | N/C | Todo el personal de estructura y de honorarios del Órgano Desconcentrado, deberá cursar y acreditar la acción formativa relativa a la Ley de Participación Ciudadana; su reporte se realizará de conformidad con lo que establezcan los Criterios operativos y de seguimiento para la implementación de las acciones del Programa Institucional de Promoción y Desarrollo de los Principios Rectores de la Participación Ciudadana 2024.
13 | 05 | 180 | Gestionar la suscripción del Convenio Específico para la Colaboración y Apoyo Interinstitucional para el fomento de la Educación para la Vida en Democracia y la Participación Ciudadana con las autoridades de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, correspondiente al periodo 2024-2027, entre el Instituto Electoral y cada una de las Alcaldías, como parte de la actividad institucional "Educación para la vida en democracia". | 2024-11-01 | 2024-12-13 | X |  |  | Programa de trabajo | TOD SECOEyPC SOD | [12 empty] | 1 | Se realizarán las gestiones para suscribir el Convenio Específico para la Colaboración y Apoyo Interinstitucional para el fomento de la Educación para la Vida en Democracia y la Participación Ciudadana con las autoridades de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con la participación de todas las Direcciones Distritales que concurran en ese Marco Geográfico, totalizando dieciséis Proyectos de Convenio; además del apoyo que se brinde desde oficinas centrales, la Dirección Distrital Cabecera de Demarcación respectiva, encabezará las gestiones correspondientes en coordinación con las otras Direcciones Distritales que concurran en cada caso. La suscripción se efectuará en el primer bimestre de 2025 de conformidad con el procedimiento correspondiente. | bar: Avance mensual Nov
13 | 3 | 181 | Depuración y transferencias documentales. | 2024-09-01 | 2024-10-31 | X |  |  | Inventarios | TOD SOD | [12 empty] | 2 | Conforme al Calendario que apruebe COTECIAD. | bar: Avance mensual Sep to Avance mensual Oct
13 | 07 | 182 | Recibir los materiales cartográficos (planos escala 1:5000) actualizados, para la difusión de la Consulta sobre Presupuesto Participativo 2025. | 2024-11-04 | 2024-11-29 |  |  | X | Lista de Asistencia | TOD SECOEyPC | [12 empty] | 1 | bar: Avance mensual Nov